## Sheet1
QUẢN LÝ CỬA HÀNG SÁCH
Võ Quang Đăng Khoa ( Nhóm trưởng )
Huỳnh Thế Vinh
Lê Phan Huỳnh Như
|  | Tuần 7 ( 28/03 - 03/04 ) | [6 empty] | Tuần 8 ( 04/04 - 10/04 ) | [6 empty] | Tuần 9 ( 11/04 - 17/04 ) | [6 empty] | Tuần 10 ( 18/04 - 24/04 ) | [6 empty] | Tuần 11 ( 25/04 - 01/05 ) | [6 empty] | Tuần 12 ( 02/05 - 08/05 ) | [6 empty] | Tuần 13 ( 09/05 - 15/05 ) | [6 empty] | Tuần 14 ( 016/05 - 22/05 )
Công việc | Phân công | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN
Giai đoạn 1: Phân Tích
Lý do chọn đề tài | Vinh
Mục tiêu, phạm vi, ý nghĩa đề tài | Vinh
Quy trình thác nước | Vinh
Giai đoạn 2: Xác định yêu cầu
Tổng quan hệ thống | Như
Hiện trạng tổ chức | Như
Xác định yêu cầu | Như
Mô hình hóa yêu cầu | Khoa
Giai đoạn 3: Thiết kế DFD
DFD mức 0 | Khoa
DFD mức 1 | Khoa
DFD tổng quát | Khoa
Giai đoạn 4: Thiết kế ERD và biểu đồ usecase
ERD | Khoa
Biểu đồ usecase | Như
Giai đoạn 5: Thiết kế Sequence Diagram
Biểu đồ Sequence | Vinh
Giai đoạn 6:Thiết kế
Thiết kế giao diện | Khoa, Như
Thiết kế dữ liệu | Khoa
Giai đoạn 7: code
Lập trình | Khoa
Giai đoạn 8: báo cáo
Viết báo cáo | Như, Khoa, Vinh